## WBS
24.01.03~24.03.05 |  |  |  |  | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  | 6주차 |  |  |  | 7주차 |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  | 10주차
목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-05
기획 | 1월 3일 ~ 1월 19일
| 주제선정 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | bar: 2024-01-03
| WBS | 2024-01-04 | 2024-01-04 | bar: 2024-01-04
| 기획서(*doc) | 2024-01-04 | 2024-01-05 | bar: 2024-01-04 to 2024-01-05
| 요구사항 정의서 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | bar: 2024-01-04
| 기획서 발표 | 2024-01-19 15:00 |  |  | 2024-01-19: 기획 발표
설계 | 1월 8일 ~ 1월 11일
| 화면 설계서 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | bar: 2024-01-08 to 2024-01-09
| 파일 설계서 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | bar: 2024-01-08 to 2024-01-09
| DB 설계 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | bar: 2024-01-09 to 2024-01-10
개발 | 1월 11일 ~ 2월 27일
| DB 구축 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | bar: 2024-01-11
| BackEnd | 2024-01-12 | 2024-02-27 | bar: 2024-01-12 to 2024-02-27
| FrontEnd | 2024-02-05 | 2024-02-27 | bar: 2024-02-05 to 2024-02-27
테스트 | 1월 12일 ~ 2월 27일
| 단위 테스트 | 2024-01-12 | 2024-02-23 | bar: 2024-01-12 to 2024-02-23
| 최종 테스트 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | bar: 2024-02-26 to 2024-02-27
이행 | 2월 28일 ~ 3월 4일
| 시연 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | bar: 2024-02-28 to 2024-02-29
| 발표 준비 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | bar: 2024-02-29 to 2024-03-04
최종 발표 | 최종 발표 | 2024-03-05 15:00 |  |  | 2024-03-05: 최종 발표