## 회의록 목록
E
| Project 회의록 |  |  | 비고
| 1 | '2023-10-23'!A1 | 1주차 회의록 A | 주제 선정 및 기획서 작성
| 2 | '2023-10-25'!A1 | 1주차 회의록 B | 사이트 확정 및 사이트 구성
| 3 | 2023-10-27 | 1주차 회의록 C | WBS 작성
| 4 | 2023-10-30 | 2주차 회의록 A | 기획서 작성 및 타겟층 상세화,동종업계 분석
| 5 | 2023-10-31 | 2주차 회의록 B | 기획서 마무리
| 6 | 2023-11-01 | 2주차 회의록 C | 요구사항 정의서 기능 정리 및 회의
| 7 | 2023-11-02 | 2주차 회의록 D | 최종 수정 및 기획안 발표 준비
| 8 | 2023-11-06 | 3주차 회의록 3A | 파일 설계서 기초 작업
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## A
목 록
우보천리(牛步千里)
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
천진한인 조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 10월23일 월요일 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | 주제 선정 및 기획서 작성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 맛집 EX)망고 플레이트_확장>핫플레이스 추가 2. 옷 홈페이지 EX)무신사 3. 애견동반 가능한 장소 모아놓은 사이트 EX)마땅한 사이트가 없음, 평소 블로거 검색어나 오픈채팅을 이용해야하는 불편함 추가기능 사이트 정보검색기능, 오픈채팅방 4. 게임 포럼 사이트 EX)op.gg 5. 운동 관련 커뮤니티 EX)정보교류 및 동호회 모집, 유튜브 교육자료
| 합의사항 |  | 3.애견 동반 사이트로 주제 선정
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 요구사항 정의서 작성
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[6 empty] | 조 원 |  | 이인경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[6 empty] | 조 원 |  | 장진규
[6 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## B
목 록
우보천리(牛步千里)
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
천진한인 조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 10월25일 수요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘 아카데미
| 의 안 |  | 애견 동반 사이트 구성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 메인 홈페이지 이름 결정 -펫도 놀자- 2.홈페이지 메뉴 구성 -카페, 식당, 숙소 운동장,병원 호텔, 유치원 3 카테고리 구성 -play place, - hospital, -leave place 4.대략적인 홈페이지 틀 구성 --------------------------------------------------------------- -펫도 놀자- 펫과 함께할 수 있는 장소 정보를 공유or리뷰를 본다. --------------------------------------------------------------- ¦ play place ¦ ¦ 인기장소 ¦ ¦ 추천 장소 ¦ 카페 이미지 이미지 식당 클릭 클릭 숙소 운동장 ¦ hospital ¦ 24시간 평일 주말 ¦ leave place ¦ 호텔 유치원
| 합의사항 |  | 메인 홈페이지 이름 결정 및 대략적인 홈페이지 구성 완료
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | WBS 작성
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[6 empty] | 조 원 |  | 이인경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[6 empty] | 조 원 |  | 장진규
[6 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## C
천진한인 조 회 의 록
회의명 |  | 1주차 회의록
일 시 |  | 2023년 10월25일 월요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘아카데미
의 안 |  | WBS 계획 논의
토의내용 및 요지 |  | 1, 기획 10월 23~ 11월 3일 ㄴ주제 선정 10월 23일~ 10월25 ㄴ WBS 10월 26일 ~ 10월27일 ㄴ기획서 10월 30일~11월02일 ㄴ요구사항 정의서 11월01일~11월03일 ㄴ기획서 발표 11월 03 15:00 2. 설계 11월 4일~11월19일 ㄴ파일설계서 11월06일~11월09일 ㄴ화면설계서 11월10일~11월15 ㄴDB 설계 11월15일~11월17일 3. 개발 11월20일~ 12월08일 ㄴDB 국축 11월20일 ~11월24일 ㄴBackAnd 11월27일~ 12월1일 ㄴFront 12월4일 ~ 12월 08일 4.테스트 12월08일~12월 14일 ㄴ단위 테스트 12월08일 12월11일 ㄴ최종 테스트 12월12일 12월14일 5. 최종발표 12월 15일
합의사항 |  | WBS 계획 선정
이견사항 |  | -
다음 논의 사항 |  | 요구사항 정의서 작성
참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
| 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[5 empty] | 조 원 |  | 이인경
| 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[5 empty] | 조 원 |  | 장진규
[5 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## 2-A
천진한인 조 회 의 록
회의명 |  | 2주차 회의록
일 시 |  | 2023년 10월30일 월요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘아카데미
의 안 |  | 기획서 작성 및 타겟층 상세화,동종업계 분석
토의내용 및 요지 |  | 1.프로젝트 개요 및 목표: 프로젝트 목표: 애견 동반 가능한 장소 검색 편의성 향상, 장소 정보와 리뷰 제공, 안전한 예약 시스템, 반려동물 커뮤니티 구축, 지속적인 업데이트 및 개선. 타겟 대상: 반려동물 보호자, 여행 업무 전문가, 반려동물 관련 단체 및 커뮤니티, 반려동물 친화적 비즈니스 운영자. 2.프로젝트 배경: 반려동물 증가로 인한 수요 증가. 애견 동반 가능한 장소에 대한 정보 부족. 사용자들이 편리한 검색, 예약, 상호작용을 원함. 3.프로젝트 선정기준: 시장성: 반려동물 시장 성장, 다양한 비즈니스 기회. 시의성: 정보 지속 업데이트 필요. 편의성: 사용자가 편리하게 검색, 예약, 상호작용. 효과성: 품질 높은 장소 및 서비스 추천. 품질 및 안전성: 사용자 안전 및 품질 확보. 수요와 경쟁력: 혁신적인 서비스 개발.
합의사항 |  | 기획서 작성 및 타겟층 상세화,동종업계 분석
이견사항 |  | -
다음 논의 사항 |  | 기획서 마무리
참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
| 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[5 empty] | 조 원 |  | 이인경
| 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[5 empty] | 조 원 |  | 장진규
[5 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## 2-B
천진한인 조 회 의 록
회의명 |  | 2주차 회의록
일 시 |  | 2023년 10월31일 화요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘아카데미
의 안 |  | 기획서 마무리
토의내용 및 요지 |  | 1. "펫도놀자" 프로젝트는 반려동물과 함께 시간을 보내는 장소를 검색하고 예약할 수 있는 웹 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 합니다. 2. 프로젝트는 시장성과 시의성을 고려하여 사용자들이 편리하게 정보를 얻고 안전한 환경에서 반려동물과 함께 시간을 보낼 수 있도록 할 것입니다. 3. 팀원들과WBS 실행계획을 따라 업무를 계획하고 협력하여 프로젝트를 성공적으로 완수하곘습니다.
합의사항 |  | 기획서 마무리
이견사항 |  | -
다음 논의 사항 |  | 요구사항 정의서 작성
참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
| 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[5 empty] | 조 원 |  | 이인경
| 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[5 empty] | 조 원 |  | 장진규
[5 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## 2-C&D
목 록
강사 IP
Café
Java API
천진한인 조 회 의 록
| 회의명 |  | 2주차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 11월02일 수요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘 아카데미
| 의 안 |  | 애견 동반 사이트 구성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 요구사항 정의서 필요사항 회의 및 정의 -기본 로그인 기능 및 컬럼 선택 2. 기획서 수정 및 보안 -초기 주제와 비교 분석 등 내용 정리 3. 기획서 발표자 선정 및 키워드 정리 -공정한 선발 과정을 통해 발표자 선정 및 내용 키워드 준비
| 합의사항 |  | 기획서 발표자 및 내용 준비 사항 정리
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 파일 설계서
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[6 empty] | 조 원 |  | 이인경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[6 empty] | 조 원 |  | 장진규
[6 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역

## 3A
목 록
강사 IP
Café
Java API
천진한인 조 회 의 록
| 회의명 |  | 2주차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 11월02일 수요일 |  |  |  | 장소 | 에이콘 아카데미
| 의 안 |  | 애견 동반 사이트 구성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 파일 설계서 작성 파일 설계서 기초 작업 - MVC 패턴 활용 - JSP/JAVA 기본 파일 설계
| 합의사항 |  | 기획서 발표자 및 내용 준비 사항 정리
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 파일 설계서
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조 장 |  | 박진우
[6 empty] | 조 원 |  | 이인경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 이한나
[6 empty] | 조 원 |  | 장진규
[6 empty] | 조 원 |  | 천도현
불 참 내 역